УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 12  января   2015 г.  №  3

с. Верхняя Тойма

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в общеобразовательных учреждениях  муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»

В целях организации работы по подготовке и введению в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных  учреждениях муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» с 2015-2016 учебного года согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., № 30384):

1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» (приложение № 1).

2. Утвердить план-график введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в муниципальных общеобразовательных  учреждениях муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» с 2015-2016 учебного года (приложение № 2).

3. Утвердить карту самоанализа готовности общеобразовательного учреждения к введению ФГОС ДО (приложение № 3).

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:

4.1. Провести самоанализ готовности общеобразовательного учреждения к введению ФГОС   ДО   с 20.01.2015 года по 05.09.2015 года.

4.2. Представить в Управление образования  информацию о  готовности  общеобразовательного учреждения к введению ФГОС  ДО  в  срок  до 15 числа (февраль, май, сентябрь 2015).

4.3. Разработать и утвердить план-график  введения ФГОС ДО в общеобразовательном учреждении  в срок до 01.03.2015 года.

5. Организационно-методическому отделу Управления образования организовать методическое сопровождение:

обучения должностных лиц, ответственных за  введение ФГОС ДО в общеобразовательных учреждениях (тьюторов),  педагогических работников ОУ через семинары, организованные с участием Управления образования, общеобразовательных учреждений района;

организовать аттестацию руководящих и педагогических работников образовательных учреждений в соответствии с Положением о проведении аттестации руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений Верхнетоемского муниципального  района, утвержденного распоряжением Управления образования администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 16 октября 2012 года № 292 «О проведении аттестации руководящих работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений Верхнетоемского муниципального района», Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276.

6. Отделу общего и дополнительного образования (Томиловой А.В., Копачинской Е.Б.):

6.1. Обеспечить участие муниципальных общеобразовательных учреждений в проведении самоанализа готовности общеобразовательного учреждения к введению ФГОС ДО;

6.2. Обобщить информацию о готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ДО на семинаре заместителей директоров по дошкольному воспитанию и старших воспитателей в мае 2015 года, августовском совещании и на заседании Совета Управления образования в октябре 2015 года;

6.3. Организовать контроль реализации планов-графиков введения ФГОС ДО в муниципальных общеобразовательных учреждениях района.

7. Контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления образования Томилову А.В..

Начальник Управления образования

Верхнетоемского района                                                                        А.А.Полиброда

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к распоряжению Управления образования

администрации муниципального образования

«Верхнетоемский муниципальный район»

от 12 января 2015 года № 3

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

по подготовке к введению федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

в муниципальных общеобразовательных учреждениях

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»

- Томилова Анна Владимировна, заместитель начальника Управления образования.

- Баскакова Валентина Вениаминовна, старший методист организационно-методического отдела Управления образования;

- Копачинская Елена Богдановна, ведущий специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования;

- Журавлева Ольга Вениаминовна, заместитель директора по дошкольному воспитанию МБОУ «Авнюгская СОШ» (по согласованию);

- Русинова Татьяна Витальевна, старший воспитатель детского сада «Родничок» МБОУ «Афанасьевская СОШ» (по согласованию);

- Саладина Надежда Борисовна, заместитель директора по УВР ДО МБОУ «Корниловская СОШ» (по согласованию);

- Абрамовская Елена Борисовна, старший воспитатель детского сада «Калинка» МБОУ «Зеленниковская СОШ» (по согласованию);

- Шарапова Ирина Владимировна, старший воспитатель детского сада «Рябинушка» МБОУ «Горковская СОШ» (по согласованию);

- Савелова Марина Валентиновна, заместитель директора по дошкольному образованию МБОУ «Верхнетоемская СОШ» (по согласованию);

- Порывкина Галина Семеновна, воспитатель детского сада «Улыбка» МБОУ «Нижнетоемская СОШ» (по согласованию);

11.Порывкина Елена Николаевна, воспитатель детского сада «Капелька» МБОУ «Выйская СОШ» (по согласованию).

_______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к распоряжению Управления образования

администрации муниципального образования

«Верхнетоемский муниципальный район»

от 12 января  2015 года  № 3

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»

к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

с 2015-2016 учебного года

Цель: создание условий для организационно - управленческого и информационно-методического обеспечения учреждений и внедрения  ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана-графика подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» с 2015-2016 учебного года | Декабрь 2014 г | Распоряжение начальника Управления образования | Копачинская Е.Б. |
| 2. | Утверждение состава рабочей группы по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | Декабрь 2014 г | Распоряжение начальника Управления образования | Копачинская Е.Б. |
| 3. | Рассмотрение (обсуждение) вопросов по подготовке к введению ФГОС ДО и созданию условий для реализации основной образовательной программы дошкольного образования на: - совещании заместителей директоров по ДО, старших воспитателей; - августовском совещании; - Совете Управления образования | Май 2015 г. Август 2015 г. Октябрь2015г. | Аналитические материалы, Решение Совета Управления образования | Копачинская Е.Б. Томилова А.В. |
| 4. | Организация мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ДО: |  |  |  |
| 4.1. | Информация о готовности общеобразовательного учреждения к введению ФГОС ДО | до 15 числа (февраль, май, сентябрь 2015 г.) | Карты готовности | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 4.2. | Анализ готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ДО | До 20 числа | Информационные таблицы | Копачинская Е.Б |
| 5. | Разработка планов оснащения общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС ДО | До 01.03 2015 г. | План оснащения ОУ (программа развития) | Полиброда А.А., руководители общеобразовательных учреждений |
| 6. | Организация мониторинга введения и сопровождения ФГОС | С 2014 г.по 2017 г. | Аналитические материалы Управления образования | Томилова А.В. Баскакова В.В. Копачинская Е.Б. |
| 7. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы дошкольного образования | По планам ОУ | Данные мониторинга | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 8. | Привлечение органов государственно-общественного управления общеобразовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы дошкольного образования | До 01.09 2016 г. | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
| Нормативно-правовое и кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 9. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в образовательном учреждении | Январь-Февраль 2015 года | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 10. | Внесение необходимых изменений в уставы общеобразовательных учреждений | До 01.01.2016 г. | Уставы общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 11. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | До 01.09.2015 г. | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 12. | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования общеобразовательного учреждения с участием родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности |  | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 13. | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования Разработка рекомендаций по определению показателей стимулирования труда педагогов. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | С 2014 г. по 2016 г. | Приказы общеобразовательных учреждений | Полиброда А.А. Некрасова И.В. Руководители общеобразовательных учреждений |
| 14. | Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета общеобразовательного учреждения. | До 01.09.2015 г. | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 15. | Разработка двустороннего договора с родителями о предоставлении дошкольного образования муниципальными общеобразовательными учреждениями | Ежегодно | Договоры с родителями | Руководители общеобразовательных учреждений |
| Методическое и информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 16. | Организация обучающих семинаров на базе образовательных учреждений района для заместителей директоров по дошкольному образованию, старших воспитателей по актуальным вопросам введения ФГОС ДО на базе МБОУ «Корниловская СОШ» (детский сад «Ёлочка») | Май 2015 г.. | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования | Баскакова В.В. Руководители общеобразовательных учреждений |
| 17. | Консультации специалистов и методистов Управления образования: - по подготовке нормативных документов, локальных актов в ОУ, связанных с введением ФГОС; - по проектированию основной образовательной программы дошкольного образования; -по подготовке нормативных документов, локальных актов в образовательном учреждении, связанных с введением ФГОС; -организации аттестации руководящих и педагогических работников |  | Разработка нормативных документов, основной образовательной программы в ОУ | Томилова А.В. Крупнова Т.В., Баскакова В,В. Исмайлова Л.В. Копачинская Е.Б. |
| 18. | Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС | 2014-2015 г.г. | План-график повышения квалификации | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 19. | Обеспечение участия в курсовых мероприятиях воспитателей, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа | 2014-2015 г.г. | Прохождение курсовой подготовки | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 20. | Проведение консультаций, методических совещаний, семинаров, обеспечивающих сопровождение введения ФГОС, организация работы творческих групп воспитателей по подготовке к введению ФГОС | 2015 г. | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 21. | Информирование общественности муниципального района о ходе введения и реализации ФГОС ДО в средствах массовой информации | 2015 г. – 2016г. | Информация в газете «Заря», на сайте администрации Верхнетоемского муниципального района | Копачинская Е.Б.. |
| 22. | Информационное сопровождение родителей обучающихся о введении ФГОС ДО в ОУ через официальные сайты ОУ, информационные стенды, родительские собрания | В течение года | Информирование родителей | Руководители общеобразовательных учреждений |

______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к распоряжению Управления образования

администрации муниципального образования

«Верхнетоемский муниципальный район»

от 12 января  2015 года  № 3

Карта самооценки готовности дошкольного образовательного учреждения

к введению ФГОС дошкольного образования

| № | Предмет самооценки («+» – наличие показателя подтверждается необходимыми документами; «-»– показатель отсутствует или не подтвержден, «… % - частичное выполнение показателя) | На 01.02.2015 | На 01.05.2015 | На 01.09.2015 | Итог | Примечание (указать перечень мероприятий, реквизиты документов, ссылка о размещении информации на сайте) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Готовность нормативно-правовых условий |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровня и уровня ДОО для введения ФГОС ДО. |  |  |  |  | На бумажном и/или электронном носителе |
| 1.2. | Разработана и утверждена основная образовательная программа дошкольного образования |  |  |  |  | Указываются разделы, которые подлежат разработке/переработке |
| 1.3. | Разработаны (внесены изменения) и дополнения в Устав образовательного учреждения и локальные акты |  |  |  |  | Указать перечень локальных актов, в которые внесены изменения |
| 1.4. | Заключены договоры о сотрудничестве с организациями и учреждениями, привлекаемыми к реализации ООП ДО |  |  |  |  | Перечислить организации и учреждения, с которыми заключены договоры |
| 1.5. | Разработана (адаптирована) и утверждена форма договора об образовании при приеме детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования |  |  |  |  | Договор разработан в соответствии с новыми требованиями |
| 1.6. | Приказ о создании рабочей группы по подготовке дошкольного образовательного учреждения к введению ФГОС ДО Приказ об утверждении Положения о РГ, Приказ об утверждении плана действии РГ |  |  |  |  | Указать реквизиты документов и название |
| 1.7. | Утвержден план подготовки дошкольного образовательного учреждения к введению ФГОС ДО |  |  |  |  | В соответствии с ФГОС ДО, планом АО по введению ФГОС ДО; Указать реквизиты документов и название |
| 1.8. | Должностные инструкции работников переработаны с учетом требований ФГОС ДО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих |  |  |  |  | Наличие ЕКС, требований к условиям ФГОС ДО |
| 1.9. | Документы, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования |  |  |  |  | Указать реквизиты документов и название |
| 2. | Готовность кадрового состава |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработан диагностический инструментарий для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ДО. |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими, руководящими и иными работниками, % |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Разработан (откорректирован) план семинаров (повышения квалификации внутри учреждения) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО. |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации Программы укомплектован полностью |  | - | - |  | Указываются вакантные должности по всем категориям работников: административно-управленческий состав, педагогические работники, вспомогательный персонал |
| 2.5. | Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует квалификационным характеристикам |  |  |  |  | Примечание: требования к квалификации утверждены приказом Минздарвсоцразвития России от 26.08.2010 №761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»» |
| 2.6. | Все педагоги, участвующие в реализации ООП ДО, имеют специальное профобразование |  |  |  |  | Комментарий: относится к педагогическим работникам, реализующим ООП ДО |
| 2.7. | Педагогические работники, участвующие в реализации ООП ДО, прошли обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам в объеме не менее 72 часов (не реже 1 раза в 3 года) |  |  |  |  | Комментарий: 1.относится к педагогическим работникам, реализующим ООП ДО; 2. учитывается обучение по программам повышения квалификации по теме «ФГОС ДО»; 72 часа может быть накоплено; формы повышения квалификации могут быть – очная, дистанционная, очно-дистанционная. |
| 2.8. | Квалификация административного персонала соответствует квалификационным требованиям |  |  |  |  | Примечание: требования к квалификации утверждены приказом Минздарвсоцразвития России от 26.08.2010 №761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» |
| 2.9. | Организовано научно-методическое и информационно-методическое сопровождение педагогов (методическая работа), реализующих ООП ДО |  |  |  |  | Комментарий: относится к педагогическим работникам, реализующим ОП ДО |
| 2.10. | Все педагоги владеют умениями проведения оценки индивидуального развития детей (педагогической диагностики (мониторинга)) |  |  |  |  | Комментарий: относится к педагогическим работникам, реализующим ООП ДО |
| 3. | Готовность финансово-экономических условий |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработаны механизмы оказания платных образовательных услуг |  |  |  |  | Указать реквизиты документов и название |
| 3.2. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального (государственного) задания осуществляется в соответствии с утвержденными нормативами |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Введено использование эффективного контракта |  |  |  |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года №2620-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» |
| 3.4. | Обеспечены государственные гарантии на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  |  |  |  | п.3.6. ФГОС ДО |
| 3.5. | Определен объем расходов, необходимых для выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре ООП ДО |  |  |  |  | п.3.6. ФГОС ДО |
| 4. | Готовность материально-технических условий |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Соблюдение требований, определяемых в соответствии с правилами пожарной безопасности |  |  |  |  | Указываются нормы, которые не выполняются в полном объеме |
| 4.2. | Соблюдение требований к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей |  |  |  |  | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» |
| 4.3. | Соблюдение строительных норм и правил |  |  |  |  | Комментарий: относительно строящихся заданий |
| 4.4. | Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Соблюдение требований к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)) |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Соблюдение требований охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников образовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Соблюдение требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Текущий и/или капитальный ремонты проведены своевременно в необходимых объемах |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Обеспечена возможность беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ к объектам инфраструктуры дошкольной образовательной организации |  |  |  |  | Указать необходимость проведения соответствующих работ |
| 4.10. | Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Оборудовано помещение медицинского кабинета |  |  |  |  | Указать реквизиты договора с ГБУЗ АО «Верхнетоемская ЦРБ» |
| 4.12. | В наличии имеется средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности |  |  |  |  |  |
| 5. | Готовность психолого-педагогических условий |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Наличие квалифицированных специалистов службы сопровождения воспитанников в образовательном учреждении (при наличии в дошкольном образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья) |  |  |  |  | Комментарий: к категориям специалистов службы сопровождения могут быть отнесены тьютор, социальный педагог, логопед, педагог-психолог. Необходимо перечислить тех специалистов, которые имеются в штатном расписании и в наличии. |
| 5.2. | Разработанная система психолого-педагогического сопровождения воспитанников предусматривает различные уровни оказания помощи (индивидуальный, групповой, уровень группы) |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Разработана система мероприятий (программа), направленная на формирование и развитие психолого-педагогической компетентности воспитанников, их родителей, педагогов, администрации |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального образования |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Созданы условия для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации) |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Созданы условия для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Создана возможность для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Создана возможность для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Создана возможность для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы |  |  |  |  |  |
| 6. Готовность развивающей предметно-пространственной среды |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечена реализация различных образовательных программ;в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Учтены национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Учтены возрастные особенности детей |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Обеспечение содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной развивающей предметно-пространственной среды. |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Определены средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы |  |  |  |  |  |
| 7. Готовность информационных условий |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечен доступ педагогов к образовательным ресурсам сети Интернет |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Создан и поддерживается сайт дошкольного образовательного учреждения |  |  |  |  | - Постановление правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» |
| 7.3. | Имеется локальная сеть дошкольного образовательного учреждения |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Существуют различные базы данных, необходимые для реализации ООП ДО и управления образовательным процессом |  |  |  |  | Необходимо перечислить базы данных, существующие в дошкольном образовательном учреждении |
|  | Итого процентов |  |  |  |  |  |

_______________________

? Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 августа 2009 г. № 593.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2008 г. № 424н  «Об утверждении Рекомендаций по заключению трудового договора с работником федерального бюджетного учреждения и его примерной форме».